Útmutató a támogatás igénylés összeállításához TAMOP, TIOP, KMOP konstrukciók esetében

1. Általános feltételek	2

1.1. Kifzetési kérelem	2

1.2. Helyszíni szemle	3

2. Előlegigénylés szabályai	4

2.1. Az előlegigény keletkezése	4

2.2. Az előleg több részletben történő igénylése	4

2.3. Az előlegigényléshez benyújtandó dokumentumok	5

2.4. Az előleg visszafizetésének szabályai	5

3. Időközi elszámolás:	5

3.1. Az elszámolási csomag benyújtásának feltételei	5

3.2. A kifizetési igénylésben igényelt támogatás folyósítása, hiánypótoltatás	6

3.3. Jó tételek továbbengedésének szabálya	6

3.4. Előleggel történő elszámolás	6

4. Záróegyenleg kifizetési kérelem	7

5. Elektronikus alkalmazás (számlakitöltő) használata	7

6. Egyéb információk	7

6.1. Fordított adózás esete	7

6.2. START kártyás elszámolás	9

6.3. Költségvetés módosítása	10

6.4. Gyakorlati elvárások	11

7. Az egyes költségfajták elszámolásához benyújtandó dokumentumok	23

Az útmutató a 217/1998. (XII.30.) Korm.rendelet, a 281/2006 (XII.23.) Korm.rendelet, az NFÜ által kiadott NEMZETI SZABÁLYOZÁS AZ ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEKRŐL (2007-2013  2008.06.19.), a kapcsolódó mellékletek ( Dokumentum Mátrix, Összesítők), valamint az Interaktív Működési Kézikönyv vonatkozó rendelkezései alapján készült.

## Általános feltételek

### Kifzetési kérelem

A projekt megvalósítása során kizárólag a projekt elfogadott költségvetésében szereplő költségek számolhatók el, a benyújtott kifizetési kérelmek összeállításakor azonban az alábbi általános feltételek mindenkor figyelembe veendők:

- A költségek a befogadást követően, a projekt megkezdésétől számolhatóak el – kivétel az előkészítés költségei.

- A kedvezményezetteknél ténylegesen felmerült költségek, melyek teljesülése – kivéve az előleg számlát – (számlával, bevallással, egyéb számviteli vagy belső bizonylattal) és jogalapja (szerződéssel, megrendelővel, közigazgatási határozattal, stb.) igazolható.

- Közvetlenül kapcsolódnak a támogatott projekthez, nélkülözhetetlenek annak elindításához és/vagy végrehajtásához, az akciótervben (vagy az operatív programban) meghatározott földrajzi területen merülnek fel és a projekt elfogadott költségvetésében, illetve annak hatályos módosításában betervezésre kerültek.

- A költségek csak olyan mértékben számolhatók el, amilyen mértékben a támogatott projekthez kapcsolódnak, ill. amilyen mértékben annak célját szolgálják.

- Az egyes költségek elszámolása alkalmával nem valósulhat meg kettős finanszírozás.

- Csak olyan költségek számolhatók el, amelyek nem szerepelnek jogszabály, illetve a pályázati/tervezési felhívás és útmutató által nem elszámolhatónak minősített költségek között.

- A költségszámítás alapjául szolgáló egységárak nem haladják meg a szokásos piaci árat (vagy a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésben rögzített árat) és a projekt költségvetésének megfelelően részletezettnek és ily módon ellenőrizhetőnek kell lenni ahhoz, hogy meghatározható legyen az elszámolható költség besorolása. A piaci ártól történő jelentős eltérés észlelése esetén a KSZ-nek lehetősége van az árajánlat felülvizsgálatára, a kifizetés felfüggesztésére. Igazoltan a piaci árat meghaladó beszerzés tényének megállapítása esetén a KSZ a többletköltséget nem tekinti elszámolható költségnek.

- Csak olyan vállalkozói szerződések számolhatóak el, amelyek a projekt végrehajtásához feltétlenül szükségesek és arányos hozzá adott értéket képviselnek.

- Nem számolhatóak el az olyan közvetítőkkel vagy tanácsadókkal kötött vállalkozói szerződéssel kapcsolatban felmerült költségek, amely szerződés a kifizetést a tevékenység összköltségének a százalékos arányában határozza meg, kivéve, ha a részteljesítés lehetőségét a szerződés vagy hatályos módosítása tartalmazza, és az ilyen ténylegesen felmerült és kiegyenlített részköltségeket a végső kedvezményezett alátámasztja a munka vagy a szolgáltatás tartalmára és valóságos értékére való hivatkozással, részletes teljesítés igazolással.

- A támogatott projekt megvalósítása során a kivitelezőt a vonatkozó közbeszerzési szabályok betartásával kell kiválasztani, a kivitelező nem lehet a kedvezményezett partnere.

- Nem fogadható el olyan árajánlat, megrendelő, szerződés, egyéb kötelezettségvállalás olyan szolgáltatótól, amelyben a projektgazda szervezet(ek) tulajdonosa/ fenntartója, vagy nevében nyilatkozatra jogosult személy vagy mindezeknek – a Ptk. 685. §. b) értelmében – közeli hozzátartozója tulajdonosi/fenntartói jogokat gyakorol, és fordítva: amely szervezet tulajdonosa vagy nevében nyilatkozatra jogosult személy vagy mindezek közeli hozzátartozója a projektgazda szervezetben tulajdonosi/fenntartói jogokat gyakorol.

### Helyszíni szemle

A közreműködő szervezet a helyszíni szemle során az alábbiakat ellenőrzi:

- a projektek támogatási szerződéseknek (ideértve az azoknak elválaszthatatlan részét képező mellékleteteket, pl. a beadott pályázatot is) megfelelő fizikai és pénzügyi előrehaladását,

- az előrehaladási jelentések és a projekt tényleges fizikai és pénzügyi előrehaladásának összhangját,

- a kifizetési kérelmet alátámasztó bizonylatok (pl. számlák, vagy egyéb a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatok, szállítólevelek, bankkivonatok, előrehaladási jelentések) eredeti példánya a kedvezményezettnél rendelkezésre áll és fellelhető, továbbá megegyezik a kedvezményezett által a kifizetési kérelemhez benyújtott hiteles másolatokkal,

- a kedvezményezett által benyújtott nyilatkozat összhangját az azt megalapozó bizonylatokkal,

- a termékek/szolgáltatások teljesítésének a támogatási szerződéssel való összhangját,

- a nyilvánosságra és tájékoztatásra vonatkozó közösségi szabályok betartását,

- a közbeszerzésekre vonatkozó közösségi és nemzeti szabályok betartását,

- az állami támogatás, a környezeti fenntarthatóság, az esélyegyenlőség követelményeinek betartását,

- minden egyéb dokumentumot, amely az elszámolási dokumentummátrix (jelen dokumentum 7. pontja) alapján a helyszínen ellenőrizendő.

## Előlegigénylés szabályai

Az előleg mértékét valamint az előlegigénylés szabályait az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998 (XII.30.) Korm.rendelet rögzíti.

Ez alapján a támogatási előleg összege nem haladhatja meg a 300 millió forintot, legalacsonyabb mértéke a megítélt támogatás összegének 25%-a, legmagasabb mértéke a Közép-Magyarországi Operatív Program 1-es prioritása, a Társadalmi Megújulás Operatív Programból finanszírozott munkahelyi képzés esetében a támogatás összegének 40%-a, egyéb programok esetében a támogatás összegének 35%-a.

  - A támogatás összegének 25%-át meghaladó mértékű előleget a pénzügyminiszter egyetértésével lehet nyújtani. Az előleg mértékét a pályázati, illetve a tervezési felhívásban közzé kell tenni.

  - Az előleg nagyságának legmagasabb százalékos mértékétől és összeghatárától az irányító hatóság a pénzügyminiszter egyetértésével indokolt esetben eltérhet.

Az előlegnyújtástól eltekinteni, illetve 25%-nál alacsonyabb mértékű előleget megállapítani akkor lehet, ha erre a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség elnöke engedélyt ad, vagy a támogatás kedvezményezettje az előlegről lemond.

### Az előlegigény keletkezése

A 2008. december 10-ét követően megkötött támogatási szerződések esetében a kedvezményezett a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képező Előlegigénylésről szóló nyilatkozaton rendelkezik arról, hogy igényel-e előleget, vagy lemond arról.

A 2008. december 10-ét megelőzően hatályos támogatási szerződéssel rendelkező kedvezményezettek esetén, a módosított előlegszabályok szerint a támogatási szerződés módosítására van szükség. Ebben az esetben is az Előlegigénylésről szóló nyilatkozaton rendelkezik a Kedvezményezett az előleg igényléséről, vagy az arról való lemondásról. Amennyiben korábban már igényelt előleget, úgy csak a megemelt összeg és a már igényelt közötti különbözet igénylésére van lehetőség.

### Az előleg több részletben történő igénylése

Az előleg folyósítására több részletben is sor kerülhet, ezek együttes összege nem haladhatja meg a fenti százalékos mértéket, illetve összeghatárt, illetve a támogatási szerződésben szereplő maximális előleg összeget.

### Az előlegigényléshez benyújtandó dokumentumok

- Előlegigénylésről szóló nyilatkozat

- Igazolás a biztosíték meglétéről – amennyiben a Támogatási szerződés aláírásához nem került csatolásra

### Az előleg visszafizetésének szabályai

A kedvezményezett köteles visszafizetni a korábban igénybevett előleget a támogatást nyújtó szervezetnek, amennyiben nem nyújt be kifizetési igényt az előleg (első részletének) kifizetésétől számított 6 hónapon belül, illetve a benyújtott kifizetési igény a támogatás nem rendeltetésének megfelelő használatát bizonyítja. A visszafizetés teljesítéséig közbenső kifizetésre a kedvezményezett nem jogosult.

## Időközi elszámolás:

A kedvezményezett a kifizetési kérelemben és a kapcsolódó elszámolási csomagban számol el a projektje keretében felmerült költségekről a gazdasági eseményt hitelesen dokumentáló bizonylatokkal igazolt fizikai teljesítést követően.

Amennyiben a kedvezményezett az általa már kifizetett számlákkal kíván elszámolni (számlák utólagos megtérítése), abban az esetben a támogatás folyósításának feltétele a fizikai teljesítésen felül a pénzügyi teljesítés is. Amennyiben a kedvezményezetthez benyújtott, még ki nem fizetett szállítói számlák közvetlen kifizetését kérte (szállítói kifizetés) a kedvezményezett, abban az esetben a fizikai teljesítésen felül a pénzügyi teljesítést csak a támogatással csökkentett rész arányában kell igazolnia.

Egy projekten belüli projektelemekre az utólagos és a szállítói finanszírozási módok alkalmazhatók, de az egyes projektelemekre csak az egyik alkalmazható, kivéve a szállítói finanszírozásnál a fordított adózású számla esetén a kedvezményezett részére kifizetett ÁFÁ-t. Előleg csak azon projektelem(ek)re vehető igénybe, ahol utólagos finanszírozásra kerül sor. A szállítói kifizetésű projektelemeket a támogatási szerződésben meg kell határozni.

### Az elszámolási csomag benyújtásának feltételei

Az elszámolási csomag benyújtására a 281/2006. (XII. 23.) Kormány rendelet az alábbi feltételeket szabja:

- Utófinanszírozású kifizetés igénylés akkor nyújtható be,

  - ha az igényelt támogatás összege meghaladja a megítélt támogatás 10%-át, és legalább a 100 ezer forintot;

  - 1 milliárd forintot meghaladó támogatás esetén időközi kifizetési igény akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja a támogatási szerződésben meghatározott minimális összeget, de legalább a megítélt támogatás 2%-át;

  - 10 milliárd forintot meghaladó támogatás esetén az egy időköz kifizetés igénylésben igényelhető támogatás összegéről, illetve az időközi kifizetési kérelem benyújtásának gyakoriságáról a támogatási szerződés rendelkezik.

- A fent megjelölt feltételek nem vonatkoznak a kizárólag szállítói finanszírozást tartalmazó időközi kifizetési igénylésre, továbbá a szállítói és utófinanszírozást vegyesen tartalmazó kifizetési igénylésre. A szállítói finanszírozású, valamint vegyes kifizetési igénylésekre vonatkozóan a pályázati felhívás vagy a támogatási szerződés tartalmazza a kifizetési igénylés benyújtásának ütemezésével kapcsolatos előírásokat.

- A támogatási szerződés aláírását – nagyprojekt esetében az Európai Bizottság általi jóváhagyást – követő 12 hónapon belül a kedvezményezettnek kifizetési kérelem benyújtásával kell igazolnia a megítélt támogatás legalább 10%-ának felhasználását.

### A kifizetési igénylésben igényelt támogatás folyósítása, hiánypótoltatás

Az elszámolási csomag beérkezését követően, a dokumentumok, illetve az azokban foglalt adatok megfelelősége esetén a támogató folyósítja a jogosult támogatási összeget. Amennyiben a kedvezményezett által benyújtott elszámolási csomag vagy egy része tartalmi, vagy formai szempontból nem felel meg, valamint a feltárt hiányosságok alapján hiánypótlásra van lehetőség, abban az esetben hiánypótlásra kell felhívni a kedvezményezettet az elszámolási csomagban szereplő valamennyi hiány, illetve hiba, illetve a hiánypótlás elmulasztása esetén fennálló következmények megjelölésével. A kedvezményezettnek a hiánypótlásra 30 naptári nap áll a rendelkezésére.

Egy kifizetési igény esetében egy alkalommal van lehetőség hiánypótlásra.

### Jó tételek továbbengedésének szabálya

Amennyiben az elszámolási csomaggal kapcsolatban olyan hiánypótlás merül fel, amely vonatkozásában kizárólag egyes számlákhoz kapcsolódóan szükséges a hiánypótlás lefolytatása, abban az esetben lehetőség van az ún. „jó tételek”, azaz hiánypótlással és korrekciós igénnyel nem érintett tételek kifizetésére. Ezzel egy időben a hiánypótlandó bizonylatok kifizetése felfüggesztésre kerül.

### Előleggel történő elszámolás

A kifizetési kérelmekben az előleggel való elszámolást a kedvezményezett bármikor megkezdheti, de legkésőbb a lehetséges köztes kifizetés határának (támogatás összegének 100 %-a mínusz előleg) elérése után.

Példa: amennyiben a támogatási előleg 25 %, támogatás kifizetésére a támogatási összeg 75 %-áig kerülhet sor, ezután el kell kezdeni az előleggel való elszámolást.

Az elszámolás történhet folyamatosan, de sor kerülhet rá egyszeri alkalommal is. Az előleggel, illetve annak egy részével történő elszámolás folyamata megegyezik a kifizetés igénylés folyamatával, azzal a kiegészítéssel, hogy az előleg terhére elszámolandó összeget a pályázói tájékoztató felületen a pénzügyi elszámolás (számlák, bizonylatok) rögzítésekor kell megadni. Az elszámolás véglegesítését követően az adott összeg a Kifizetési kérelem 5.sz. táblázatában jelenik meg.

Amennyiben a kedvezményezett a záróegyenleg kifizetési igény (utolsó kifizetési igény) előtt nem számolt el az előleg teljes összegével, azt legkésőbb a záróegyenleg kifizetési igénylésében kell megtennie.

## Záróegyenleg kifizetési kérelem

Amennyiben a kedvezményezett a projekt megvalósítása során csak egy kifizetési kérelmet nyújt be, abban az esetben a kifizetési kérelem záróegyenleg kifizetési kérelemnek minősül. A záróegyenleg kifizetési kérelemhez beadandó dokumentumok megegyeznek az időközi kifizetési kérelemhez benyújtott dokumentumokkal, azzal a különbséggel, hogy mellékelni kell a projekt fizikai megvalósításáról szóló záró projekt előrehaladási jelentést.

## Elektronikus alkalmazás (számlakitöltő) használata

A kedvezményezett elszámolási tevékenységét számlakitöltő program támogatja, mely egyrészt biztosítja a kifizetési kérelemhez beadandó dokumentumok könnyű, hibamentes előállítását, másrészt gyorsítja a közreműködő szervezetek ügyintézését.

A számlakitöltő program a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség web oldaláról érhető el: www.nfu.hu oldalon: „Pályázó-tájékoztató”.

A kitöltő program megismerését két tananyag is segíti:

- E-tananyag az online számlakitöltő használatához (a hivatkozott oldal kezdőlapján érhető el)

- Felhasználói kézikönyv (a Pályázó tájékoztató felületre való belépést követően tölthető le az „Információk” menüpont alatt)

A számlakitöltő használatához szükséges azonosító és jelszó a pályázat benyújtását követően kiküldött első levélben található.

A számlakitöltőt az alábbi esetekben kötelező használni:

- Számlák rögzítése, vagyis Kifizetési kérelem generálás és nyomtatás

- Projekt előrehaladási jelentés készítése (a benyújtásra vonatkozó szabályozás a támogatási szerződésben olvasható)

## Egyéb információk

### Fordított adózás esete

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (áfa törvény) lehetőséget ad a fordított adózásra bizonyos termék- és szolgáltatáskörre vonatkozóan. A fordított adózás szabályainak megfelelően kiállított számlákon a nettó összegnek, a vevő neve és címe mellett a vevő adószámának és a fordított adózásra vonatkozóan egy törvényi hivatkozásnak kell szerepelnie az áfa törvény alapján.

Amennyiben az elszámolási csomagban olyan számla kerül benyújtásra, amelyen csak a nettó összeg, illetve a fordított adózásra vonatkozó törvényi hivatkozás szerepel, úgy a benyújtandó dokumentumok köre, illetve az ellenőrzés különböző annak függvényében, hogy a kedvezményezett ÁFA alany-e, valamint, hogy a számla utófinanszírozott, vagy szállítói finanszírozású. A különböző esetekben követendő eljárásrendek az alábbiak:

- Utófinanszírozás – ÁFA levonásra jogosult kedvezményezett
Az ÁFA a kedvezményezett által levonásba helyezhető, támogatás terhére nem elszámolható, így a számlához bevallást nem szükséges csatolni.

- Utófinanszírozás – ÁFA levonásra nem jogosult kedvezményezett
A nettó összeg kifizetésének alátámasztására az 5. pont alatti „Az egyes költségfajták elszámolásához benyújtandó dokumentumok” táblázat szerinti számlát, kifizetési bizonylatot valamint az egyéb alátámasztó bizonylatokat kell benyújtani. Az ÁFA összeg APEH felé történő megfizetését a kedvezményezett az ÁFA összesítővel igazolja, mögé csatolva az abban szereplő számlák másolatát is. Ebben az esetben a számla nettó értékének, illetve ÁFA összegének támogató által történő kifizetése időben eltérhet – negyedéves, éves bevallók esetén. A támogatás utalása 1 irányba (kedvezményezett), de 2 időpontban történik (történhet) – egyszer a számla benyújtásakor, máskor az ÁFA APEH felé történő befizetésének ÁFA összesítővel való igazolásakor – 2 alátámasztó dokumentummal (számla és ÁFA összesítő).

- Szállítói számla – ÁFA levonásra jogosult kedvezményezett
A kedvezményezettnek azt kell igazolnia, hogy a számla nettó összegére vonatkozó önerőt kifizette a szállítónak. Az ÁFA tartalom nem elszámolható.

- Szállítói számla – ÁFA levonásra nem jogosult kedvezményezett
A kedvezményezettnek azt kell igazolnia, hogy a számla nettó összegére vonatkozó önerő részt kifizette a szállító felé („Az egyes költségfajták elszámolásához benyújtandó dokumentumok” táblázat alapján benyújtandó dokumentumokkal). Az ÁFA összeg APEH felé történő megfizetését a kedvezményezett az ÁFA összesítővel igazolja, mögé csatolva a kapcsolódó számlák másolatát is, melynek benyújtása után az ÁFA összegét a támogató a kedvezményezettnek utalja. A támogatás utalása 2 irányba (kedvezményezett és szállító), 2 időpontban történik (történhet) – egyszer a számla benyújtásakor, máskor az ÁFA APEH történő befizetésének ÁFA összesítővel való igazolása esetén – 2 alátámasztó dokumentummal (számla és ÁFA összesítő).

Rögzítés a számlakitöltőben (pályázói tájékoztató felületen):

Ha a számla nettó összegének és ÁFA- tartalmának elszámolása külön időpontban történik (az áfa bevallásának és megfizetésének időpontja miatt), akkor

a) a számla nettó összegének elszámolásakor csak a nettó összeget kell rögzíteni, az áfa összege nem kerül rögzítésre.

Számlafejen: a számla típusa: ’számla’

Számla tétel: tétel teljes összege: pl. egy 100.000.-Ft-os számla esetén

- Tétel nettó összege: 100.000.-Ft

- ÁFA: 0.-Ft

- Tétel bruttó összege: 100.000.-Ft

b) a számla áfa tartalmának elszámolásakor magát az áfa összesítőt kell rögzíteni (a számlák nettó összege nélkül).

Számlafejen: a számla típusa: ’ÁFA összesítő fordított adózás esetén’

Számla tétel:

Tétel teljes összege: pl. a) pontban megjelölt 100.000.-Ft-os számla esetén, ahol az Áfa 20.000.-Ft

- Tétel nettó összege: 0.-Ft

- ÁFA: 20.000.-Ft

- Tétel bruttó összege: 20.000.-Ft

### START kártyás elszámolás

A 2004. évi CXXIII. tv., valamint a 2005. évi LXXIII. tv. alapján a START kártyával rendelkező munkavállalók után a munkáltatókat járulékkedvezmény illeti meg, aminek támogatás terhére történő elszámolására az alábbi módon kerülhet sor:

- A járulékkedvezmény érinti mind a TB járulékot – amely magában foglalja az egészségbiztosítási ás nyugdíjbiztosítási járulékot - mind pedig a munkaadói járulékot, illetve mentességet biztosít a tételes egészségügyi hozzájárulás (EHO) megfizetése alól. A fizetendő járulékok mértéke a törvényben leírtak alapján függ a START kártya fajtájától és attól, hogy a munkavégzésre irányuló jogviszony hány éve áll fenn a munkáltató és a munkavállaló között. A kedvezményesen fizetendő járulék mértéke a teljes 32%-hoz képest lehet 0%, 15% vagy 25%.

- Az egyes járulék fajták számítása arányosítással történik – tehát nem minősül egyéb bérjáruléknak – azaz a TB járulék és a munkaadói járulék együttes összege adja a kedvezményes járulékösszeget.

Az egyes járulékfajták összegének meghatározása, elszámolása

Az arányosított összeg elszámolása a www.esf.hu oldalról letölthető nyilatkozat (START - nyilatkozat és segédlet) kitöltésével történik, amely egyben meghatározza az egészség-, és nyugdíjbiztosítási járulék, valamint munkaadói járulékok összegét. Ezen összegeket kell rögzíteni az elszámolásnál alkalmazott bér- és járulékösszesítő megfelelő celláiba!

A kedvezményes összeg meghatározásához szükséges adatok:

- munkavállaló neve

- munkavállaló munkaköre

- a START kedvezmény alá eső bruttó munkabér

- a START kártya szerint fizetendő járulék mértéke

A megfelelő adatok feltöltése után az egyes járulékok automatikusan számolódnak a táblázatban. Ezek a költségvetésben a következő sorokat terhelik:

- nyugdíj-, és egészségbiztosítási járulék: 561. sor

- munkaadói járulék: 563. sor

Egyéb – a START kártyás elszámolásban – kedvezménnyel nem érintett járulékok, költségek

Nem érinti, azaz a START kártyás, kedvezményes járulék összegén felül fizetendő továbbá:

- a szakképzési hozzájárulás

- egyéb bérjárulékok

### Költségvetés módosítása

A költségvetés módosítása miatt a Támogatási szerződés módosításának kezdeményezésére abban az esetben van szükség, ha a projekt összköltségének húsz százalékát meghaladó mértékben változik a költségek költségkategóriák szerinti bontása az eredeti támogatási szerződésben rögzített bontáshoz képest.

A szerződésmódosítás elkészítéséhez rendelkezésre áll egy formanyomtatvány, melyhez csatolni kell a módosítással érintett, Támogatási szerződés részét képező minden dokumentum módosított változatát, 1 eredeti és 2 hitelesített másolati példányban. A benyújtott kérelmet a Közreműködő Szervezet elbírálja és ha azt elfogadja, akkor a szükséges változásokat rögzíti. Ha a benyújtott kérelem nem megfelelő, hiánypótlást kérhet a Kedvezményezettől. A módosítás tartalmának egyeztetése és tisztázása után a Közreműködő Szervezet megküldi a Kedvezményezett számára a szerződésmódosítás teljes dokumentációját aláírva, amit a Kedvezményezett saját aláírásával ellátva visszajuttat a Közreműködő Szervezetnek, kivéve a saját példányát.

Ha a módosítási kérelem valamely támogatási szabálynak ellentmond (pl.: BB döntés, a költségvetés belső százalékos arányai, szakmai szempontok stb.), akkor a módosítás nem hajtható végre, azt a Közreműködő Szervezet elutasítja.

Minden – költségvetést érintő – 20% alatti módosítást be kell jelenteni a Közreműködő Szervezetnek. Ezen változásokat indoklással együtt kell megküldeni a Közreműködő Szervezet részére legkésőbb a változás bekövetkeztét követő 5 napon belül. A bejelentett változások a támogatási szabályok alapján történő elbírálás után rögzítésre kerülnek.

A változás bejelentéséhez és a szerződésmódosításhoz szükséges formanyomtatványok a www.esf.hu oldalról tölthetők le.

### Gyakorlati elvárások

A kifizetési kérelmekkel kapcsolatban néhány olyan pontra szeretnénk felhívni a figyelmet, melyek a tapasztalatok alapján gyakran előforduló hibák voltak. Ezeknek a szem előtt tartásával megkönnyíthetik a közreműködő szervezet munkáját, az esetleges hiánypótlás elkerülésével meggyorsíthatják az ellenőrzés folyamatát, így rövidebb idő alatt megtörténhet a támogatás folyósítása:

- Kifizetési kérelem pontos kitöltésénél kérjük, figyeljenek a következőkre:

- az elszámolható összes költségben az ÁFA összegét csak akkor tüntessék fel, ha levonási joggal nem rendelkeznek, vagy nem élnek vele a projekt keretében felmerült költségek esetén (ÁFA nyilatkozaton megjelölt pont alapján), vagyis, ha a költségvetés bruttó módon került tervezésre

- költségvetési sor pontos száma, megnevezése a támogatási szerződéssel összhangban (költségvetési tábla alapján, oszlop megjelölésével, illetve az adott költségvetési sor legmélyebb bontásának feltüntetésével, pl.: „Egyéb szolgáltatások - 529. Nyilvánosság biztosítása”)

- a költségvetési sort mind a számlaösszesítőn, mind az egyes összesítőkön, mind pedig a számlákon szükséges feltüntetni.

- Kifizetési kérelemben igényelt támogatási összeg alátámasztására szolgáló dokumentumok körére vonatkozó pontok

- az összeállításnál kérjük a 7. pont alatti „Az egyes költségfajták elszámolásához benyújtandó dokumentumok” táblázat alapján szükséges dokumentumokat csatolják.

- a csatolandó dokumentumok sorrendjét tekintve javasolt a Kifizetési kérelem Számlalista c. táblázatában feltüntetett sorrendben rendszerezni a számlákat, bizonylatokat, illetve minden egyes számla mögé a hozzá tartozó egyéb alátámasztó dokumentumokat

- a számlákat, bizonylatokat a támogatási szerződésben foglaltaknak megfelelően az eredeti példányon záradékolni („…projektazonosító – támogatás elszámolására benyújtásra került”), illetve az eredeti, záradékolt példányról készített másolatot hitelesíteni szükséges („az eredetivel mindenben megegyező másolat”).

- minden benyújtásra kerülő dokumentumot hitelesíteni szükséges

- a pontos költségvetési helyet (oszlop+sor) – legmélyebb alábontásban, megnevezéssel együtt – szükséges a benyújtott számlára is felvezetni

- A kifizetési kérelem keretében benyújtott számlákkal kapcsolatos követelmények, ellenőrzési pontok

- A számlát a szerződésben (vállalkozói szerződés megbízói szerződés, megrendelés, nyilatkozat szóbeli megállapodásról, stb…) megnevezett szállító / szolgáltató / kivitelező állította ki. A vállalkozói szerződésben meghatározott adatokkal egyeznek a számlán feltüntetett adatok (cím, adószám). A vevő megnevezésénél a támogatási szerződésben szereplő Kedvezményezett szerepel és adatai megegyeznek a támogatási szerződésben szereplő adatokkal (cím, adószám)

- A teljesítés és számlakiállítás dátuma nem korábbi, mint a támogatási szerződésben rögzített tényleges megvalósítás kezdete (kivéve a projekt előkészítés költségeihez tartozó számlákat, figyelembe véve az Elszámolhatósági útmutatóban szerepelő elszámolhatósági időszakot)

- A teljesítés nem későbbi, mint a támogatási szerződésben meghatározott projektzárás

- Összhangban van a vállalkozói szerződéssel és elszámolható költség a projekt megvalósítás keretében, betervezésre került a pályázatban, illetve szerepel a támogatási szerződés költségvetési mellékletében

- Nettó, ÁFA, bruttó összeg megfelelő, összhangban a vállalkozói szerződésben, illetve annak módosításában foglaltakkal

- A projekt terhére elszámolni kívánt támogatási összeg teljes számlaösszeghez viszonyított aránya (ÁFA visszaigénylésre jogosult kedvezményezett esetén a teljes nettó értékhez viszonyítottan) nem haladja meg a támogatási szerződésben szereplő maximális támogatási intenzitást.

- EMIR adatok és számla egyezősége:

- A tevékenység megnevezése, dátumok, összegek, számla sorszáma összhangban van az EMIR-ben rögzített adatokkal (on-line számlakitöltő alkalmazása kötelező)

- Teljesítésigazolások egyes tevékenységekhez kapcsolódóan:

- Építés: mérnöki / műszaki ellenőr teljesítés igazolása / korlátozó záradéka, aláírása a számlán (amennyiben nincs külön teljesítésigazolás, mely tartalmazza az elvégzett munkálatokat)

- Eszközbeszerzés: kedvezményezett átvételt igazoló aláírása a számlán (amennyiben nincs külön átadás-átvételi jegyzőkönyv csatolva és a számla tételesen tartalmazza a beszerzett eszközöket)

- Szolgáltatás: kedvezményezett szolgáltatás teljesítését igazoló aláírása a számlán (amennyiben nincs külön teljesítésigazolás, mely tartalmazza az elvégzett szolgáltatást)

- Külföldi számla esetén:

- A külföldi számla fő tartalmi elemeiről a Kedvezményezett cégszerű aláírásával hitelesített magyar nyelvű fordítást tartalmazó másolatot a számlához csatolták

- Fordított adózású számla esetén:

- a számlán fel kell tüntetni a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének az adószámát

- fel kell tüntetni a jogszabályi hivatkozást, vagy bármely más, de egyértelmű utalást arra vonatkozóan, hogy a termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása után a termék beszerzője, szolgáltatás igénybevevője az adófizetésre kötelezett

- a számlán az áthárított adó nem szerepel.

- A kifizetési kérelmek keretében benyújtott számlákhoz tartozó kifizetési bizonylatokkal kapcsolatos követelmények

- A kifizetés bizonylata kapcsolódik ahhoz a számla tételhez, amelynek teljesítését igazolni hivatott

- sorszáma, illetve összege és dátuma alapján

- nyilatkozat alapján (amennyiben a bizonylat összege nem csak a projekt terhére elszámolni kívánt tételt tartalmazza)

- a számlán feltüntetett fizetés módja megegyező a számlához benyújtott kifizetés igazolással (kp, átutalás)

- átutalásos számla esetén:

- az utalás a Kedvezményezett bankszámlaszámáról történt, kivéve engedményezés esetén

- A kifizetés bizonylata a tényleges teljesítést tartalmazza, vagyis a számla kiállítója felé teljesített tranzakcióról szól, nem a Kedvezményezett számlái közti átvezetésről.

- Szállítói kifizetés esetén a kifizetés bizonylata az önerő átutalásának igazolására szolgál. ÁFA visszaigénylésre jogosult kedvezményezett esetében az ÁFA teljes összegét is át kell utalni.

- A kifizetés bizonylatának benyújtott másolatát a Kedvezményezett aláírásával hitelesítette (net-bankból, elektronikus terminálból kinyert és kinyomtatott igazolás esetén szintén elég a Kedvezményezett hitelesítő aláírása)

- Elektronikus számlakitöltőhöz kapcsolódó fontosabb információk

- Több költségvetési sort érintő számla rögzítése: amennyiben egy számla összege több költségvetési sort érint, úgy a számlakitöltő rendszerben egy számlán belül kettő/több tétel rögzítendő, a számla összegének megbontásával, és tételenként a megfelelő költségvetési sor rögzítésével.

- Összesítők kitöltése

Bizonyos költségfajták esetében nem az egyes számlákat kell a számlakitöltő felületén rögzíteni, hanem az ezen bizonylatokat tartalmazó összesítőket. A költségösszesítőket tartalmazó excel file a www.esf.hu oldalról tölthető le, melyet elektronikusan is be kell nyújtani! Az egyes költségösszesítők és az azokon feltüntetendő számlák az alábbiak:

Személy jellegű költségek (bér, járulékai, étkezési hozzájárulás) összesítő

  - bérek, levonások, járulékokat, étkezési hozzájárulás, munkábajárás költsége

  - azon összegek feltüntetése szükséges, amelyek az adott elszámolási időszakban kifizetésre kerültek

  - amennyiben az összesítőn különböző költségvetési oszlopokat és sorokat érintő tételek szerepelnek, akkor az összesítő táblázat melletti munkalapon szereplő „részösszegek” táblát is be kell nyújtani

Általános (rezsi) költség összesítő (arányosítás esetén)

  - posta, telefon díj, internet, bankszámlanyitás- és vezetés díja, karbantartási költségek

  - azon összegek feltüntetése szükséges, amelyek az adott elszámolási időszakban kifizetésre kerültek

  - amennyiben az összesítőn különböző költségvetési oszlopokat és sorokat érintő tételek szerepelnek, akkor az összesítő táblázat melletti munkalapon szereplő „részösszegek” táblát is be kell nyújtani

Összesítő az utazási és kiküldetési (napidíj) költségtérítés elszámolásához

  - Az összesítőben csak azokat a költségeket, járulékokat lehet szerepeltetni, amelyeket az adott elszámolási időszakban kifizetésre kerültek.

  - A nem releváns mezőket üresen kell hagyni!

  - amennyiben az összesítőn különböző költségvetési oszlopokat és sorokat érintő tételek szerepelnek, akkor az összesítő táblázat melletti munkalapon szereplő „részösszegek” táblát is be kell nyújtani

Összesítő Értékcsökkenés elszámolásához

  - Értékcsökkenést a nem támogatásból beszerzett, de a projekt megvalósítására igénybevett eszközökre lehet csak elszámolni!

Saját teljesítéshez kapcsolódó költségek összesítője

  - Az összesítőben csak azokat a saját teljesítéshez, saját kivitelezéshez kapcsolódó költségeket (pl. alapanyag számla, bér és járulék költség) lehet szerepeltetni, amelyek az adott elszámolási időszakban kifizetésre kerültek.

ÁFA összesítő fordított adózás esetén (Fordított adózás_ÁFA összesítő_ÚMFT.xls)

  - Fordított adózású számla ÁFA tartalmát annak kifizetése után, ezen összesítőre való rögzítéssel lehet elszámolni

  - Amennyiben az összesítőn különböző költségvetési sorokat érintő tételek kerülnek feltüntetésre, akkor összesítő sorokat kell készíteni költségvetési soronként.

100 eFt alatti támogatási összegű számlák összesítője

  - 25 millió forintnál kevesebb támogatással megvalósuló projektek esetén azokat a 100 ezer forint alatti támogatás tartalmú számlákat kell feltüntetni, amelyek kifizetése az adott elszámolási időszakban megtörtént.

  - amennyiben az összesítőn különböző költségvetési oszlopokat és sorokat érintő tételek szerepelnek, akkor az összesítő táblázat melletti munkalapon szereplő „részösszegek” táblát is be kell nyújtani

500 eFt alatti támogatási összegű számlák összesítője

  - A legalább 25 millió forint támogatással megvalósuló projektek esetén az 500 ezer forint alatti támogatás tartalmú számlákat kell feltüntetni, amelyek kifizetése az adott elszámolási időszakban megtörtént.

  - amennyiben az összesítőn különböző költségvetési oszlopokat és sorokat érintő tételek szerepelnek, akkor az összesítő táblázat melletti munkalapon szereplő „részösszegek” táblát is be kell nyújtani

A költségek megfelelő összesítőre való besorolásakor első lépésként a specifikus (bér, útiköltség, általános költség, stb.) összesítőkhöz tartozó, majd második lépésként a megítélt támogatás összegétől függően a 100 eFt, illetve 500 eFt alatti összesítőhöz tartozó költségek meghatározása javasolt, a helyes kitöltés érdekében.

Az összesítőkön szereplő tételekhez kapcsolódó alátámasztó dokumentumokat nem kell benyújtani a következő esetekben:

  - 25 millió Ft alatti megítélt támogatás esetén, amennyiben a számla, vagy egyéb, a 7. pont alatt meghatározott, az elszámolást alátámasztó dokumentum alapján az igényelhető támogatás összege nem haladja meg a 100 ezer forintot.

  - 25 millió Ft, illetve e fölötti megítélt támogatás esetén, amennyiben a számla, vagy egyéb, a 7. pont alatt meghatározott, az elszámolást alátámasztó dokumentum alapján az igényelhető támogatás összege nem haladja meg az 500 ezer forintot.

Az alábbiakban a gyakran használandó összesítőkre található 1-1 példa, költségösszesítőben való rögzítésük a következő:

- 100 EFt alatti összesítő:

- bizonylat típusa: 100E Ft alatti számlák összesítője

- bizonylathoz tartozó számlák:

- 522. Bérleti díj soron: bruttó 24.000 Ft összegben, elszámolni kívánt 12.000 Ft, melyből a 90%-os támogatási intenzitás következtében a támogatás összege 10.800.-Ft

- 522. Bérleti díj soron: bruttó 2.000 Ft összegben, elszámolni kívánt 2.000 Ft, melyből a 90%-os támogatási intenzitás következtében a támogatás összege 1.800.-Ft

- 529. Nyilvánosság biztosítása soron bruttó 60.000 Ft, elszámolni kívánt 36.000 Ft, mely megegyezik a támogatás összegével (36.000.-Ft)

- ’Részösszegek’ tábla: az összesítőn szereplő számlák adott költségvetési oszlopba és sorba tartozó részösszegeit jeleníti meg

- számlakitöltőben: egy „számlán” belül, két tételként kell rögzíteni

            - tétel: Projekt megvalósításához igénybevett szolgáltatások 522. sor:

    - Elszámolható összes költség: 14.000.-Ft

    - Támogatás összege: 12.600.-Ft

            - tétel: Egyéb szolgáltatások 529. sor:

    - Elszámolható összes költség: 36.000.-Ft

    - Támogatás összege: 36.000.-Ft

- Bér és járulék összesítő

- bizonylat típusa: személyi jellegű költségek összesítője

- bizonylathoz tartozó tételek elszámolható összes költsége:

- 54-es soron 1.260.000 Ft (bruttó bér – összesen)

- 551-es soron 80.000 Ft (egyéb személyi jellegű juttatások)

- 561-es soron 346.260 Ft (nyugdíj és egészségbiztosítási járulék összesen)

- 562-es soron 7.800 Ft (EHO összesen)

- 563-as soron 18.000 Ft (munkaadói járulék összesen)

- 564-es soron 9.000 Ft (szakképzési hozzájárulás összesen)

- számlakitöltőben: egy „számlán” belül, 9 tételként kell rögzíteni

- Projektmenedzsment költségei 54.sor: 900.000.-Ft

- Projektmenedzsment költségei 551.sor: 64.000.-Ft

- Projektmenedzsment költségei 561.sor: 252.300.-Ft

- Projektmenedzsment költségei 562.sor: 7.800.-Ft

- Projektmenedzsment költségei 563.sor: 18.000.-Ft

- Projektmenedzsment költségei 564.sor: 9.000.-Ft

- Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek 54.sor: 360.000.-Ft

- Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek 551.sor: 16.000.-Ft

- Projekt szakmai megvalósításával összefüggő költségek 561.sor: 93.960.-Ft

- Általános (rezsi) költség összesítő

  - bizonylat típusa: rezsi költség összesítő

  - bizonylathoz tartozó tételek elszámolható összes költsége:

  - 511. soron: 23.000.-Ft (elszámolt anyagköltség)

  - 523. soron: 6.000.-Ft (karbantartási költség)

  - 532. soron: 10.000.-Ft (elkülönített bankszámla vezetési díja)

  - 539. soron: 1.380.-Ft (posta költség)

  - 539. soron: 840.-Ft (telekommunikációs költség)

  - számlakitöltőben: egy „számlán” belül, 4 tételként kell rögzíteni

  - 511. soron: 23.000.-Ft

  - 523. soron: 6.000.-Ft

  - 532. soron: 10.000.-Ft

  - 539. soron: 2.220.-Ft

## Az egyes költségfajták elszámolásához benyújtandó dokumentumok

# Footnotes

217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet az államháztartás működési rendjéről

281/2006. (XII.23.) Korm. Rendelet a 2007-2013. programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások fogadásához kapcsolódó pénzügyi lebonyolítási és ellenőrzési rendszerek kialakításáról